## Feuil1
Reboisement 1400 (ACFCAM) | Contrat n°2018 / 400-359
Rapport financier intermédiaire: période (01/01/2020-30/06/2020) | Période d'exécution du contrat (01/01/2020-30/06/2020)
| Budget prévu au contrat/avenant |  |  |  | Réallocations |  | Dépenses effectivement encourues |  |  |  |  | Variation par rapport au budget initial/à la réallocation
Dépenses | Unité | Nbre d'unités | Coût unitaire (en EUR) | Coût total | Réallocation autorisée (article 9.4 des conditions générales) | Budget après reallocation 1ère année | Nbre d'unités | Coût unitaire (en EUR) | Coût total (en EUR) | Montant total des coûts exposés (avant présent rapport) 2019 | Montant total des coûts exposés (depuis le début de l'exécution du contrat jusqu'au présent rapport inclus) (en EUR) | Différence entre le montant total des coûts exposés jusqu'à la date du présent rapport et le budget prévu au contrat/à l'avenant | Variation par rapport au budget prévu au contrat/à l'avenant
|  |  |  | (en EUR) | [5 empty] | (en EUR)
|  | (a) | (b) | (c)=a*b | (r) |  | (a) | (b) | (c)=a*b | (d) | (f)=c+d | (g)= c (ou r) - f | (h)= g/c (ou r)
1. Ressources humaines
1.1 Salaires (montants bruts incluants les charges de securité sociale et autres couts liés, personnel local)
1.1.1 Technique | Par mois |  |  | 0
Cordonateur CTFC (temps plein) | Mois | 48 | 2000 | 96000 |  |  | 6 | 2000.07 | 12000.42 | 24000.82 | 36001.24 | 59998.76 | 62.5%
Ingenieur Senior projet Zone Savane (temps plein) | Mois | 48 | 518 | 24864 |  |  | 6 | 457.35 | 2744.1 | 4563.44 | 7307.54 | 17556.46 | 70.61%
Ingenieur Junior projet Zone Transition (temps plein) | Mois | 48 | 518 | 24864 |  |  | 6 | 550.6 | 3303.6 | 6607.19 | 9910.79 | 14953.21 | 60.14%
Responsable administratif et financier | Mois | 48 | 443 | 21264 |  |  | 6 | 448.09 | 2688.54 | 5377.1 | 8065.64 | 13198.36 | 62.07%
Responsable suivi Evaluation (Temps plein) | Mois | 48 | 525 | 25200 |  |  | 6 | 550.6 | 3303.6 | 6607.19 | 9910.79 | 15289.21 | 60.67%
Caissier du Projet | Mois | 48 | 350 | 16800 |  |  | 6 | 354.97 | 2129.82 | 3325.42 | 5455.24 | 11344.76 | 67.53%
2 chauffeurs | Mois | 96 | 235 | 22560 |  |  | 6 | 269.65 | 1617.9 | 3235.75 | 4853.65 | 17706.35 | 78.49%
1.1.2 Personnel administratif/d'appui | Par mois | [10 empty] | 0
1.2 Salaires (montants bruts, personnel expatrié/international) | Par mois | [10 empty] | 0
assistant technique | mois | 48 | 800 | 38400 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 38400 | 100%
Volontaire international | Mois | 48 | 668 | 32064 |  |  | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 32064 | 100%
1.3 Per diems pour missions/voyages | [9 empty] | 0
1.3.1 À l'étranger (personnel affecté à l'action) | Per diem
1.3.2 Sur place (personnel affecté à l'action) | Per diem
Cordonnateur CTFC | Per diem/JR | 128.05 | 38.11 | 4880 |  |  | 6 | 38.11 | 228.66 | 990.91 | 1219.57 | 3660.43 | 75.01%
AT MINFOF | Per diem/JR | 128.05 | 38.11 | 4880 |  |  | 9 | 38.11 | 342.99 | 1272.94 | 1615.93 | 3264.07 | 66.89%
Chauffeur 1 | Per diem/JR | 305.05 | 25.91 | 7904 |  |  | 12 | 25.92 | 311.04 | 933.01 | 1244.05 | 6659.95 | 84.26%
Chauffeur 2 | Per diem/JR | 236.89 | 25.91 | 6138 |  |  | 0 | 25.91 | 0 | 0 | 0 | 6138 | 100%
Responsable suivi | Per diem/JR | 128.05 | 38.11 | 4880 |  |  | 3 | 38.11 | 114.33 | 1219.62 | 1333.95 | 3546.05 | 72.66%
Responsable antenne Zone transition | Per diem/JR | 288.11 | 38.11 | 10980 |  |  | 37 | 38.11 | 1410.07 | 2286.72 | 3696.79 | 7283.21 | 66.33%
Responsable antenne Savane sèche | Per diem/JR | 314.87 | 38.11 | 12000 |  |  | 43 | 38.11 | 1638.73 | 2591.62 | 4230.35 | 7769.65 | 64.75%
1.3.3 Participants aux séminaires/conférences | Per diem
Seminaires de lancement Yaounde et Maroua | Nb Participants | 78 | 76.92 | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2999.93 | 2999.93 | 3000.07 | 50%
Seminaire de capitalisation | Nb Participants | 104 | 76.92 | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 100%
Sous-total Ressources humaines |  |  |  | 367678 |  |  |  |  | 31833.8 | 66011.66 | 97845.46 | 269832.54 | 73.39%
2.Voyages
2.1. Voyages internationaux | Par vol
2.2. Trajets locaux | Par mois
Vol A/R (189*30=5670) | Nbre de vol | 30 | 189 | 5670 |  |  | 1 | 122.87 | 122.87 | 1004.08 | 1126.95 | 4543.05 | 80.12%
Train; car(105,9*23=2436) | Nombre | 23 | 105.9 | 2436 |  |  | 8.41 | 105.9 | 890.619 | 1392.69 | 2283.309 | 152.691 | s
Sous-total Voyages |  |  |  | 8106 |  |  |  |  | 1013.489 | 2396.77 | 3410.259 | 4695.741 | 57.93%
3. Équipement et fournitures
3.1 Achat ou location de véhicules | Par véhicule | 1 | 37000 | 37000 |  |  | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 100%
3.2 Location véhicule | année | 4 | 1700 | 6800 |  |  | 0 | 1700 | 0 | 1615.96 | 1615.96 | 5184.04 | 76.24%
3.3 Mobilier, matériel informatique, Autre équipements (voir Doc projet) | Nombre | 10 | 909 | 9090 | 1575.3 | 10665.3 | 0 | 909 | 0 | 10665.3 | 10665.3 | 0 | 0%
3.4 Pièces détachées/matériel pour machines, outils | Nbre vehicile | 2 | 2000 | 4000 | -1575.3 | 2424.7 | 0 | 2000 | 0 | 1394.45 | 1394.45 | 1030.25 | 25.76%
3.5 Autres (carburant) | Mois | 48 | 423.34 | 20320.32 |  |  | 0 | 423.34 | 0 | 5030 | 5030 | 15290.32 | 75.25%
3.6 Maintenance informatique | Mois | 48 | 100 | 4800 |  |  | 6 | 96.79 | 580.74 | 1064.68 | 1645.42 | 3154.58 | 65.72%
Sous-total Équipement et fournitures |  |  |  | 82010.32 |  |  |  |  | 580.74 | 19770.39 | 20351.13 | 61659.19 | 75.18%
4. Bureau local
4.1 Coût du/des véhicules | Par mois | 48 | 310 | 14880 |  |  | 0.41 | 310 | 127.1 | 369.37 | 496.47 | 14383.53 | 96.66%
4.2 Location de bureaux | Par mois | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3 Consommables - Fournitures de bureau | Par mois | 48 | 225 | 10800 |  |  | 10.68 | 225 | 2403 | 2297.25 | 4700.25 | 6099.75 | 56.48%
4.4 Autres services (tél./fax, électricité/eau, internet) | Par mois | 48 | 237 | 11376 |  |  | 3.57 | 237 | 846.09 | 2034.88 | 2880.97 | 8495.03 | 74.68%
Sous-total Bureau local |  |  |  | 37056 |  |  |  |  | 3376.19 | 4701.5 | 8077.69 | 28978.31 | 78.2%
5. Autres coûts, services
5.1 Publications | Nombre | 5 | 1000 | 5000 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 100%
5.2 Études, recherche | Nombre | 2 | 1000 | 2000 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 50%
5.3 Coûts d'audit | Nbre Audit | 4 | 6400 | 25600 |  |  | 1 | 6400 | 6400 | 0 | 6400 | 19200 | 75%
5.4 Coûts d'évaluation | Nbre | 2 | 3340 | 3340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340 | 100%
5.5 Traduction, interprètes | Nbre | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.6 Services financiers (coûts de garantie bancaire, etc) | année | 4 | 3331.5 | 13326 |  |  | 0.5517 | 3331.5 | 1837.9885 | 1645.04 | 3483.0285 | 9842.9715 | 73.86%
5.7 Caution sur Première avance ( caution 1er versement de pro assur Assurance) | année | 1 | 8399 | 8399 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8399.27 | 8399.27 | -0.27 | -0.003215%
5.8 Coûts des conférences/séminaires 9 ( Atelier des parties prenantes pour le suivi à mi-parcours du Projet) | Mi-parcours | 2 | 2000 | 4000 |  |  | 1 |  | 0 | 1452.53 | 1452.53 | 2547.47 | 63.69%
5.9 Actions de visibilité10 | AN | 4 | 10000 | 40000 |  |  | 0.4521 | 10000 | 4521 | 6167.3 | 10688.3 | 29311.7 | 73.28%
Sous-total Autres coûts, services |  |  |  | 101665 |  |  |  |  | 12758.9886 | 18664.14 | 31423.1285 | 70241.8714 | 69.09%
6. Autres
6.1.1 Renforcement des capacités institutionnelles et communautaires (Composante1) | AN | 4 | 17125 | 68500 |  |  | 1 | 17125 | 0 | 335.39 | 335.39 | 68164.61 | 99.51%
6.1.2 Plantation, Entretien, Securistion et services connexes pour 1000HA; en Zone de Savane séche (Composante2) | AN | 4 | 144375 | 577500 |  |  | 1 | 144375 | 69542.28 | 114612.21 | 184154.49 | 393345.51 | 68.11%
6.1.3 Plantation, Entretien ,securisation et services connexes pour 400HA. Zone de transition (Composante3) | AN | 4 | 79750 | 319000 |  |  | 1 | 79750 | 34899.98 | 53732.07 | 88632.05 | 230367.95 | 72.22%
6.1.4 Appui a l approvionnement du marché domestique en bois legal (Composante4) | AN | 4 | 19000 | 76000 |  |  | 1 | 19000 | 0 | 8600.85 | 8600.85 | 67399.15 | 88.68%
Sous-total Autres |  |  |  | 1041000 |  |  |  |  | 104442.26 | 177280.52 | 281722.78 | 759277.22 | 72.94%
7. Sous-total des coûts directs de l'action (1 à 6) |  |  |  | 1637515.32 |  |  |  |  | 154005.4676 | 288824.98 | 442830.4476 | 1194684.8725 | 72.96%
8. Coûts indirects (maximum 7 % de 7, sous-total des coûts directs éligibles de l'action) |  |  |  | 98250.92 |  |  |  |  | 9240.3281 | 2382.57 | 26569.8269 | 71681.0923
9. Total des coûts directs éligibles de l'action, à l'exclusion des imprévus (7+ 8) |  |  |  | 1735766.24 |  |  |  |  | 163245.7956 | 291207.55 | 469400.2744 | 1266365.9648 | 72.96%
10 Provision pour imprévus (maximum 5 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l’action) |  |  |  | 64233.76 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64233.76
11. Total des coûts éligibles (9+10) |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  | 163245.7956 | 291207.55 | 469400.2744 | 1330599.7248 | 73.92%
12. - Taxes
- Contributions en nature |  |  |  | 450000 |  |  |  |  | 75236.7 | 104673 | 179909.7 | 270090.3 | 60.02%
13. Total des coûts acceptés de l'action (11+12) |  |  |  | 2250000 |  |  |  |  | 238482.4956 | 395880.55 | 649309.9744 | 1600690.0248 | 71.14%
LEGENDE
MONTANT TOTAL COUTS DE L'ACTION
REALLOCATION AUX COUTS DE L'ACTION
MONTANT TOTAL COUTS EXPEOSES AU 1ER SEMESTRE 2020
MONTANT TOTAL COUTS EXPOSES EN 2019
MONTANT TOTAL COUTS EXPOSES JUSQU'AU PRESENT RAPPORT
SOLDE BUDGET DE L'ACTION APRES COUTS EXPOSES
TAUX DE VARIATION AU SOLDE DU BUDGET TOTAL DE L'ACTION